PLAN ESTRATÉGICO DE

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Casino LatAm

Conversión Registro → Primer Depósito (FTD) | Gaming & CRM | LatAm

Promarketing Digital Agency

Digital Project Manager – Caso Práctico

2024

# MÓDULO 1 · PLANIFICACIÓN CON RESTRICCIONES

## North Star Metric (KPI Único)

Tasa de Conversión Registro → Primer Depósito (FTD Rate) Meta: Subir de <15% a >25% en 90 días.

Por qué este KPI y no otro:

- Es el único indicador que conecta directamente el esfuerzo de los tres equipos (Marketing trae registros, CRM activa usuarios, Data mide la conversión).

- Representa dinero real: cada punto porcentual de mejora equivale a mayor ingreso neto sin aumentar el costo de adquisición.

- Es accionable en ciclos cortos: se puede medir semanalmente y reaccionar en tiempo real.

- El cliente lo comprende sin necesidad de contexto técnico — reduce fricciones en los reportes.

## Estrategia de 90 Días

| FASE | PERÍODO | FOCO ESTRATÉGICO | ENTREGABLES CLAVE |
| --- | --- | --- | --- |
| FASE 1 | Días 1–30 | Diagnóstico y Estabilización: cimentar la base de datos, alinear equipos y contener la crisis del cliente. | Tracking corregido. Equipos con SLA definido. Primer reporte confiable. Análisis de abandono del funnel. |
| FASE 2 | Días 31–60 | Activación y Experimentación: lanzar flujos CRM sobre base existente, optimizar canales de alto ROI y escalar referidos. | Flujo de emails activado. Inversión reasignada a pauta pagada y referidos. Dashboard en tiempo real. Resultado visible: FTD +5–8 pp. |
| FASE 3 | Días 61–90 | Escala y Consolidación: capitalizar aprendizajes, eliminar canales de bajo retorno y asegurar renovación del contrato. | Caso de negocio para renovación. Propuesta de funcionalidades (quick wins). FTD >25%. Reporte ejecutivo final. |

FASE 1 – Diagnóstico y Estabilización (Días 1–30)

- Auditoría técnica del tracking: identificar eventos rotos, píxeles duplicados y atribuciones incorrectas.

- Taller de alineación (Día 3): reunión de los 3 equipos con agenda estructurada para definir RACI, SLAs y cadencia de reuniones.

- Análisis del funnel de conversión: mapear en qué paso exacto se abandona el proceso de depósito (paso a paso, con grabaciones de sesión si aplica).

- Primer reporte de situación al cliente (Día 7): mostrar proactividad y control, aunque los números aún no mejoren.

- Congelar nuevas campañas hasta tener datos confiables — no escalar lo que no se puede medir.

FASE 2 – Activación y Experimentación (Días 31–60)

- Activar secuencia de emails de reactivación para los ~85% de registros sin depósito (base existente = canal de $0 costo).

- Reasignar presupuesto desde Influencers hacia Pauta Pagada (búsqueda) y programa de Referidos.

- Dashboard en tiempo real (Looker Studio / Power BI): visible para cliente y los 3 equipos.

- A/B test de offerta de bienvenida: probar distintos bonos de primer depósito según segmento de usuario.

- Reporte bisemanal al cliente con conversión, CPA por canal y próximos pasos.

FASE 3 – Escala y Consolidación (Días 61–90)

- Escalar los canales ganadores con presupuesto liberado de Influencers.

- Presentar propuesta de 3 funcionalidades de quick win para la plataforma (ej. onboarding simplificado, notificaciones push, abandonment trigger).

- Construir caso de negocio para renovación: ROI generado vs. inversión de la agencia.

- Preparar estructura del equipo para la siguiente etapa (si se renueva el contrato).

# MÓDULO 2 · PRIORIZACIÓN DE INICIATIVAS (MATRIZ ICE)

Criterio: Impacto × Confianza × Esfuerzo (ICE Score). Las iniciativas se ordenan por su capacidad de desbloquear el resto del trabajo.

| PRIO | INICIATIVA | SCORE ICE | JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1° | Corregir tracking y confiabilidad de datos | 9.5/10 | Sin datos confiables, todas las decisiones son a ciegas. Es el prerequisito de todo lo demás. Sin esto, el reporte del cliente es indefendible. |
| 2° | Reunir los 3 equipos: alineación de objetivos y flujo de trabajo | 9.0/10 | El silo es la causa raíz del problema interno. Sin alineación, las iniciativas posteriores chocan entre sí. Impacto inmediato y costo casi cero. |
| 3° | Revisar por qué los usuarios abandonan antes de depositar (análisis de funnel) | 8.5/10 | Revela dónde está el problema real: ¿es fricción del producto, oferta, o confianza? Informa todas las acciones CRM y de UX. |
| 4° | Definir qué datos necesita CRM para activar flujos automáticos | 8.0/10 | Desbloquea el canal de mayor ROI (email a base existente, costo $0). Sin esto, CRM opera con bonos sin criterio y sin datos reales. |
| 5° | Secuencia de correos para registrados sin depósito | 8.0/10 | Canal de mayor conversión relativa (ver datos). Actúa sobre una base ya captada. Alta palanca, bajo costo. Ejecutar en paralelo con #4. |
| 6° | Reporte semanal para el cliente | 7.5/10 | Crítico para la relación y retención del contrato. Debe arrancar en Semana 1 aunque los datos aún no sean perfectos — muestra control y profesionalismo. |
| 7° | Análisis de abandono → Nueva campaña en redes sociales | 4.0/10 | Solo después de corregir el tracking y optimizar la conversión interna. Traer más tráfico sin resolver la fricción del funnel desperdicia presupuesto. |
| 8° | Proponer nuevas funcionalidades para la plataforma | 2.5/10 | Iniciativa de valor futuro, no urgente. Puede generar falsas expectativas con el cliente en un contexto de crisis. Reservar para Fase 3 como propuesta de renovación. |

Principio clave: No escalar lo que no está medido. No medir lo que no está alineado. No alinear sin datos.

# MÓDULO 3 · GESTIÓN DE CRISIS Y MANEJO DEL CLIENTE

Situación: El cliente amenaza con cancelar el contrato en la Semana 3.

## Plan de Acción – Las Primeras 24 Horas

8:00 – 8:30 AM → Acuse de recibo inmediato

- Enviar el correo de respuesta (ver abajo) dentro de los primeros 30 minutos.

- NO escalar el conflicto. Tono: seguro, proactivo y con foco en soluciones.

- Confirmar una llamada/reunión para el mismo día antes de las 12:00.

8:30 – 10:00 AM → Diagnóstico interno exprés

- Reunión urgente con los 3 líderes de equipo: identificar las causas raíz de los desajustes reportados.

- Revisar los reportes enviados al cliente: ¿dónde están las inconsistencias reales?

- Definir 3 quick wins que se puedan mostrar antes de viernes (no prometer sin entregar).

10:00 – 12:00 → Reunión con el cliente

- Presentar un resumen honesto de la situación actual: qué está bien, qué está en proceso y qué se corregirá.

- Mostrar el plan de acción de las próximas 2 semanas con fechas y responsables.

- Proponer un punto de control al final de la semana (viernes 5 PM) para mostrar avance tangible.

12:00 – 18:00 → Ejecución interna

- Implementar el primer cambio visible: reporte diario simplificado en lugar del semanal.

- Asignar un punto de contacto único para el cliente (el PM, no cada equipo por separado).

- Crear un canal exclusivo de comunicación cliente-agencia (WhatsApp ejecutivo o Slack compartido).

## Correo de Respuesta al Cliente

CORREO DE RESPUESTA – LUNES 8:00 AM

De: [Tu nombre] ¦ Promarketing Para: [Nombre del cliente] Asunto: Respuesta urgente + Plan de acción – Proyecto Casino LatAm

Estimado [Nombre], Recibí tu mensaje esta mañana y quiero responderte de inmediato porque entiendo que tu tiempo y la confianza que depositaste en nosotros son fundamentales. Tienes razón en algunos de los puntos que señalas. Hemos identificado problemas concretos en el flujo de reportes y en la coordinación interna que vamos a resolver esta semana, no más adelante. Lo que haremos hoy: - Te envío antes del mediodía un estado actualizado del proyecto con números reales, no estimaciones. - Propongo una llamada hoy antes de las 12:00 para revisar juntos el plan de las próximas 2 semanas y alinear expectativas. - A partir de esta semana, recibirás un reporte de avance cada viernes, breve y con los indicadores que importan. Mi compromiso es que al final de esta semana tengas visibilidad total de qué está pasando, qué cambió y qué viene. Si después de eso sientes que no es suficiente, lo conversamos con total apertura. ¿Tienes disponibilidad hoy a las 11:00 AM para una llamada de 30 minutos? Quedo a tu disposición. [Tu nombre] ¦ Digital Project Manager ¦ Promarketing

## Medidas Internas para Evitar Recurrencia

- Punto de contacto único con el cliente: el PM es el único que habla con el cliente. Los equipos no contactan al cliente directamente.

- Reporte de avance viernes (máx. 1 página): FTD, CPA por canal, top 3 logros de la semana y próximos pasos. Enviado antes de las 5 PM.

- Reunión interna de seguimiento: lunes 9 AM (15 min) para revisar estado y bloqueos. Jueves 4 PM (20 min) para preparar el reporte del viernes.

- Semáforo de alertas: cualquier métrica que baje más del 15% semana a semana activa una reunión de contingencia en 24h.

- Dashboard compartido: cliente y agencia ven los mismos datos en tiempo real. Elimina la desconfianza por asimetría de información.

# MÓDULO 4 · LECTURA DE DATOS Y DECISIONES ESTRATÉGICAS

## Tabla de Performance por Canal – CPA Analysis

| CANAL | Registros | Llegaron al Depósito | Completaron FTD | Costo/Registro | Conv. Depósito % | CPA (Costo x FTD) | PRIORIDAD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referidos | 95 | 80 | 61 | $3 | 64.2% | $4.67 | 🥇 ESCALAR |
| Email (base) | 0 nuevos | 320 | 104 | $0 | 32.5% | $0.00 | 🥇 ESCALAR |
| Pauta Pagada | 430 | 210 | 58 | $22 | 13.5% | $163 | 🟡 OPTIMIZAR |
| Influencers | 1,200 | 180 | 12 | $8 | 1.0% | $800 | 🔴 REDUCIR |

## Conclusiones y Recomendaciones

1. Canal Email (Base existente) – El activo oculto

- 104 depósitos a costo $0. Es el mejor canal por ROI absoluto — no requiere inversión adicional.

- Recomendación: activar flujo de nurturing CRM estructurado de inmediato (secuencia de 5 correos en 15 días para usuarios registrados sin depósito).

- Oportunidad de mejora: solo el 32.5% de quienes llegaron al paso de depósito completaron. Se puede mejorar con un copy más urgente y oferta de bono de bienvenida personalizado.

2. Canal Referidos – El canal de oro

- 64.2% de tasa de conversión de depósito. CPA de solo $4.67. Es el canal más eficiente con diferencia.

- Recomendación: escalar inmediatamente. Crear un programa formal de referidos con incentivo para ambas partes (quien refiere y quien se registra).

- Meta: duplicar el volumen de referidos en 30 días con un programa estructurado.

3. Pauta Pagada – Mantener con optimización

- CPA de $163 es alto pero el canal tiene potencial: 210 de 430 usuarios llegaron al paso de depósito (49%), pero solo 58 convirtieron (13.5% total).

- El problema no es el canal, es la landing page o el proceso de depósito. Investigar qué pasa en ese 'último tramo'.

- Recomendación: no aumentar presupuesto aún. Primero optimizar la página de destino y el proceso de onboarding.

4. Influencers – Suspender o replantear

- 1,200 registros pero solo 12 depósitos = 1% de conversión. CPA de $800 por depósito. Ineficiente.

- Recomendación: suspender el gasto actual y redirigir el presupuesto a Referidos y Email. Si se mantiene, hacerlo solo con influencers que tengan audiencia de valor (no volumen).

## Datos que Generan Dudas — Validar Antes de Decidir

- Email: ¿0 registros nuevos? Confirmar que no hay error de atribución. Los 320 que 'llegaron al depósito' ¿vienen de qué canal original?

- Referidos: ¿Solo 95 usuarios en toda la semana? ¿Es el programa actual activo o estos son referidos orgánicos sin incentivo?

- Influencers: ¿Los 180 que llegaron al paso de depósito y no convirtieron, recibieron algún seguimiento por CRM?

- Pauta Pagada: ¿El costo de $22/registro incluye fees de agencia o es solo el gasto en plataforma?

# MÓDULO 5 · COORDINACIÓN DE EQUIPOS Y CULTURA

## Modelo de Trabajo: El Sistema de Tres Capas

| CAPA | HERRAMIENTA | CADENCIA | PARTICIPANTES | OBJETIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Estratégica | Google Meet / Zoom | Lunes 9:00 AM (15 min) | PM + Líderes de equipo | Revisar KPIs, bloqueos y prioridades de la semana |
| Operativa | Slack / Teams | Asíncrono diario | Todos los equipos | Actualizaciones rápidas, alertas y coordinación de entregables |
| Data Layer | Looker Studio / Power BI | Tiempo real | Data + PM + Cliente | Dashboard compartido con FTD, CPA, conversión por canal y estado del funnel |
| Retrospectiva | Google Meet | Viernes 4:00 PM (30 min) | PM + Líderes | ¿Qué funcionó? ¿Qué no? ¿Qué ajustamos la próxima semana? |

## Flujo de Información entre Equipos

- Data → Marketing: segmentos de usuarios, canales de mayor CPA, tasa de conversión por fuente. Frecuencia: martes AM.

- Data → CRM: eventos de comportamiento del usuario (registró, inició depósito, abandonó). Frecuencia: diario vía API/webhook.

- CRM → Marketing: performance de flows automáticos, open rate, tasa de conversión de email. Frecuencia: jueves AM.

- Marketing → Data: creativos activos, audiencias configuradas, gasto por canal. Frecuencia: lunes AM.

- PM → Cliente: reporte semanal de viernes con resumen ejecutivo de 1 página.

## SLA – Acuerdo de Nivel de Servicio entre Equipos

| SITUACIÓN | SOLICITANTE | PROVEEDOR | TIEMPO DE RESPUESTA | FORMATO ESTÁNDAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Segmento de usuarios para campaña | Marketing | Data | 48 horas hábiles | Google Sheet con campos definidos |
| Evento de tracking nuevo | CRM / Marketing | Data | 72 horas hábiles | Documento de especificación firmado |
| Brief de campaña para tracking | Data | Marketing | 24 horas antes del lanzamiento | Brief en plantilla estándar |
| Reporte de conversión de email | PM | CRM | Viernes 12:00 PM | Dashboard actualizado |
| Validación de datos para el cliente | PM | Data | 24 horas antes del reporte | Tabla verificada con fuente |

# MÓDULO 6 · CULTURA Y LIDERAZGO — CONFLICTO MARKETING vs. DATA

| 💬 Marketing dice: "Data siempre retrasa todo, no podemos depender de ellos" Razón parcial: han lanzado campañas sin saber qué datos necesitan de Data, y luego lo piden urgente. | 💬 Data dice: "Marketing lanza sin requisitos claros, no podemos hacer magia" Razón parcial: el tracking aún tiene problemas y no tienen capacidad de responder requests de último minuto. |
| --- | --- |

## Diagnóstico del Conflicto

Ambos equipos describen síntomas del mismo problema: ausencia de proceso. No es un conflicto de personalidades ni de competencias — es un conflicto estructural que el PM tiene que resolver con sistema, no con mediación emocional.

## Cómo Manejarlo sin Tomar Partido

- No validar la queja de ninguno frente al otro equipo. Escuchar a cada uno por separado primero.

- Convertir las quejas en acuerdos: 'Entiendo que necesitan más tiempo — definamos exactamente cuánto y bajo qué condiciones'.

- Presentar el SLA como una solución del equipo, no como una imposición del PM.

- Hacer visible el impacto del conflicto en el KPI principal: 'Cada vez que esto falla, perdemos X depósitos. Ese es el costo real del silo'.

## Acuerdo Concreto – Protocolo de Lanzamiento

| PASO | QUIÉN | QUÉ | CUÁNDO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Marketing | Completa el Brief de Campaña estándar (plantilla) con: objetivo, audiencia, evento a trackear y fecha tentativa. | 7 días antes del lanzamiento |
| 2 | Data | Revisa el brief y confirma si el tracking existe o necesita creación. Responde en 24h con un 'Listo / Necesita desarrollo'. | En 24h tras recibir brief |
| 3 | PM | Si hay desarrollo nuevo, lo agenda como tarea priorizada con fecha de entrega. Si hay conflicto de prioridades, decide el PM. | Dentro de las siguientes 24h |
| 4 | Data | Entrega el tracking listo y validado con link a la hoja de evidencia. | Con 48h de margen antes del lanzamiento |
| 5 | Marketing | Lanza la campaña solo si tiene confirmación escrita de Data. | En la fecha acordada |

Regla de oro: No se lanza ninguna campaña sin brief completado y tracking confirmado por escrito. El PM actúa como árbitro y facilitador — no como cuellos de botella.

# PARTE A · GUIÓN PARA PRESENTACIÓN (GOOGLE SLIDES)

A continuación se estructura el contenido por diapositiva para ser importado a Google Slides, Canva o Gamma.app.

SLIDE 1 – PORTADA

- Título: Plan Estratégico de Transformación Digital – Casino LatAm

- Subtítulo: Conversión Registro → Primer Depósito (FTD) | 90 días | Promarketing

- Visual sugerido: fondo oscuro (azul marino), logo de la agencia, línea dorada divisoria

SLIDE 2 – EL PROBLEMA EN UNA LÍNEA

- Headline: 'De cada 100 registros, menos de 15 depositan. Tenemos 90 días para cambiarlo.'

- Visual: funnel simple con 100 → 15 FTD. Flecha roja mostrando la brecha.

- Bullet: El costo de no actuar = X depósitos perdidos por semana

SLIDE 3 – NORTH STAR METRIC

- KPI Único: Tasa FTD (Registro → Primer Depósito)

- Meta: de <15% a >25% en 90 días

- Visual: velocímetro o gauge chart con aguja en 15% y zona verde en 25%+

- Texto: 'Por qué este KPI: conecta los 3 equipos, es medible en tiempo real y representa dinero real'

SLIDE 4 – ROADMAP DE 90 DÍAS

- Tres columnas: Fase 1 (Diagnóstico), Fase 2 (Activación), Fase 3 (Escala)

- Visual: línea de tiempo con hitos clave marcados

- Hito crítico: Semana 4 = primer reporte con datos confiables

SLIDE 5 – PRIORIDADES (TOP 5)

- Tabla simple con columnas: Iniciativa / Prioridad / Por qué

- Resaltar en verde: Tracking, Alineación de equipos, Análisis de funnel

- Nota: 'No es posible hacer todo a la vez — priorizamos lo que desbloquea el resto'

SLIDE 6 – ANÁLISIS DE CANALES (CPA TABLE)

- Tabla: Canal / Registros / FTDs / Costo por FTD / Acción

- Código de colores: Verde = Escalar (Email, Referidos), Amarillo = Optimizar (Pauta), Rojo = Reducir (Influencers)

- Headline: 'El mejor canal cuesta $0. El peor cuesta $800 por depósito.'

SLIDE 7 – RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN

- Pie chart o barra comparativa: distribución actual vs. distribución recomendada

- Mensaje: redirigir el 60% del presupuesto de Influencers a Referidos y Pauta optimizada

- CTA: 'Cada $1 bien invertido en el canal correcto vale $171 mal invertido en Influencers'

SLIDE 8 – GESTIÓN DE CRISIS

- Timeline del día de crisis: 8AM → email / 11AM → llamada / 3PM → plan de acción / 5PM → quick win

- Visual: cronograma horizontal con íconos

- Mensaje clave: 'El cliente no quiere excusas. Quiere control y fechas.'

SLIDE 9 – MODELO DE EQUIPOS

- Diagrama de tres círculos (Marketing / CRM / Data) con PM en el centro como hub

- Flechas bidireccionales con etiqueta del dato que fluye

- SLA resumido: brief 7 días antes, confirmación en 24h, entrega con 48h de margen

SLIDE 10 – ACUERDO DE TRABAJO (SLA)

- Tabla simple: Marketing promete → Data promete → PM garantiza

- Visual: tabla 3 columnas con íconos de reloj

- Mensaje: 'No es un conflicto de personas. Es un problema de proceso. Esto lo resolvemos.'

SLIDE 11 – RESULTADOS ESPERADOS

- KPI antes vs. después: FTD Rate 15% → 25%+

- Impacto estimado: +X depósitos/mes, -Y% CPA general

- Visual: gráfico de barras comparativo o bullet chart

SLIDE 12 – PRÓXIMOS PASOS Y CIERRE

- Lista de 3 acciones para esta semana: Corregir tracking / Reunión de alineación / Primer reporte al cliente

- Frase de cierre: 'El problema es real. El plan es claro. El equipo está listo.'

- Datos de contacto del PM

# RESUMEN EJECUTIVO

El problema no es la cantidad de registros — es la calidad de la activación post-registro. Los datos muestran que la base existente (email) y los referidos tienen tasas de conversión 40x superiores a los influencers. El silo entre equipos amplifica el problema porque cada uno optimiza su métrica local sin ver el funnel completo. Con 90 días y un presupuesto limitado, la estrategia correcta es: corregir la base (datos), alinear los equipos (proceso) y activar los canales de mayor ROI (email + referidos) antes de escalar cualquier campaña nueva.

Promarketing Agency – Confidencial

Plan Estratégico de Transformación Digital · Casino LatAm